## Chronogramme
[5 empty] | Mois 1 |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5
n° | Tâche | Personne en charge de l'activité | Statut de l'activité | Commentaire | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 / Jour J | S 16 | S 17 | S 18 | S 19
Organisation générale
1.1 | Définition d'une date : en concertation avec les partenaires | bar: Mois 1 S 1 to Mois 1 S 2
1.2 | Réunion de préparation : définition des thématiques / partenaires présents | bar: Mois 1 S 3 to Mois 2 S 4
1.3 | Liste des communes concernées par l'action | bar: Mois 2 S 6
1.4 | Liste des bénévoles présents | bar: Mois 3 S 11
Logistique
2.1 | Réservation de la salle (prévoir de réserver une demi journée avant l'événement pour l'installation) |  |  |  | Mois 1 S 2: Date définie
2.2 | Visiter la salle avant, pour prévoir la scénographie | bar: Mois 4 S 12 to Mois 4 S 13
2.3 | Etat des lieux avant et après utilisation de la salle
2.4 | Installation du matériel demi journée avant (prévoir fléchage-panneau d'indication) | [17 empty] | prévoir des bénévoles/ équipe disponible
2.5 | Demande assurance salle + mini-bus | bar: Mois 4 S 12
2.6 | Vérification disponibilité du matériel : tables, chaises, grilles, espace suffisant… | bar: Mois 3 S 11
2.7 | Réservation des repas (partenaires)
2.7.1 | demande de devis / définition du menu | bar: Mois 3 S 8
2.7.2 | demande du nombre de repas ( aux partenaires) | bar: Mois 3 S 9 to Mois 3 S 11
2.7.3 | confirmation commande : adresses de facturations / détails livraison | bar: Mois 4 S 13 to Mois 4 S 14
2.8 | Devis Impression (affiches/flyers) | bar: Mois 3 S 8
2.9 | Réservation mini-bus navette (signature de la convention, prévoir un chèque de caution + permis des conducteurs + assurance) | bar: Mois 3 S 11
2.10 | Itinéraire navette (en fonction des réservations prévoir l'itinéraire et les heures de passage)
2.10.1 | Prendre les réservations par téléphone et rappeler la veille pour confirmer l'heure exacte de passage | bar: Mois 4 S 14
2.11 | Préparation des documents pour le Jour J - tps de préparation/mise en page-impression (passeport santé/collecte de données/score EPICES) (Annexe 3) |  |  |  | Mois 4 S 13: Validation préalable des partenaires pour le passeport
2.12 | Mail infos pratiques aux partenaires et bénévoles : rappel horaires, lieu, n° de téléphone si besoin, (mise en contact si besoin de covoiturage)
2.13 | Vérification du matériel médical dispo / liste des courses (acheter de quoi proposer une petite colation aux participants) (Annexe 4) | bar: Mois 4 S 14
Communication
3.1 | Envoie des courriers d'Invitations | bar: Mois 4 S 12
3.1.1 | Préparation des invitations - prévoir de récupérer les logos des partenaires en bonne résolution (Annexe 1) | bar: Mois 2 S 6 to Mois 2 S 7
3.1.2 | validation des partenaires | bar: Mois 3 S 8 to Mois 3 S 9
3.1.3 | envoie CPAM-CARSAT-MSA | bar: Mois 3 S 10
3.2 | Flyers-Affiches (Annexe 2)
3.2.1 | Conception (contact Graphisme si besoin) | bar: Mois 3 S 8 to Mois 3 S 9
3.2.2 | validation des partenaires | bar: Mois 3 S 10
3.2.3 | Impression | bar: Mois 3 S 11
3.2.4 | Distribution (prévoir un listing des points à distribuer par commune: mairie, commerces, professionnels de santé,…) |  |  |  | Mois 4 S 13: Prévoir bénévoles/équipe dispo + emmener pate a fixe/scotch
3.3 | Article Presse | bar: Mois 4 S 13
3.3.1 | Conception-validation partenaire | bar: Mois 4 S 12
3.4 | Publication Facebook |  |  |  | Mois 4 S 13: Renouveler l'info plusieurs fois
3.5 | Mail d'info : mobilisation des relais sociaux |  |  |  | Mois 4 S 13: Renouveler l'info plusieurs fois
3.6 | Envoie des flyers par courrier au public cible | bar: Mois 4 S 14
Tâches post-journée
4.1 | Rédaction et envoie de l'article de presse post-événement aux journaux locaux
4.2 | Rédaction du rapport de la journée (diffusion aux partenaires)
4.2.1 | Dépouillement des scores EPICES
4.2.2 | Dépouillement des passeports collecte de données
4.2.3 | Demander un retour aux partenaires sur leur stand (nombre de participants, difficultés rencontrées,…)

## Fiches récapitulatives
Scénographie de la salle | Points de vigilance : temporalité | Jour J : pense-bête | Rôle de chacun : jour j
Certains stands nécessitent des coins confidentiels (dépistage dentaire, tests MCV, médecins, Trod) utiliser des espaces fermés, à part, si la salle le permet ou prévoir des paravents / barnum + tests auditif, espace à l'abri du bruit. | Sur les jours fériés | Garder à disposition une voiture de l'association en cas d'urgence | Bénévoles chargés de l'accueil : expliquer aux participants le principe du "circuit santé", plusieurs stands - à la fin bilan avec un médecin. Remplir avec eux les questions du score EPICES. Leur expliquer le principe des deux passeports
| Pour le choix de la date: privilégier les mardi ou jeudi, hors vacances scolaires. | Prendre des photos de la journée : plan d’ensemble, usagers de dos ou éloignés, visage difficilement reconnaissable. Afin de les inclure à l'article de presse. Si prise de photo de face, faire signer une autorisation de droit à l'image. | Equipe en électron libre: discuter avec les usagers, leur proposer de les orienter dans le circuit, regarder ce qu’ils ont fait et n’ont pas fait dans leur passeport
Placer certains stands à la suite en fonction de leur thématiques complémentaires : ANPAA avec Alcool Ecoute / Caloris et X Ailes / Diab63-diéteticienne pas loin des tests MCV… | Sur les délais de validation/retour des partenaires (dès que leur logo est mentionné) : toujours mentionner une date butoir - écheance | Avoir à disposition les numéros des partenaires, si besoin. | Briefing des partenaires : reparler des objectifs de la journée, présenter les partenaires notamment ceux qui ne se connaissent pas, faire du lien, inviter les partenaires à se déplacer dans la salle, à aller vers les usagers. Réexpliquer le fonctionnement du passeport santé et des fiches collecte de données, voir avec chaque partenaire ce qu'il doit remplir, rappeler que les données sont anonymes et le passeport personnel.
Prévoir une salle à part pour le repas des partenaires (distincte des lieux d'accueil du public) : installer le repas de manière à ce que chacun puisse se servir librement. Il s'agit d'un moment convivial, un espace de rencontre des partenaires entre eux. |  | Prévoir petit matériel : feuilles de papier, scotch, ciseaux, pate à fixe, rallonge, ficelle,…

## Annexes
Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 | Annexe 4 | Annexe 5
Courriers d'invitation | Affiche / Flyer | Passeport santé | Liste du matériel nécessaire (liste indicative) | Liste des intervenants
Collecte de données MdM
Questions EPICES